## Groupe
ETU003265 | BAKOMALALA Fenitra Nomena Sarobidy
ETU003324 | RAMANANKORAISINA Harenkanto Mitia

## liste des tâches
| Catégorie | Page | Description de tâche | type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste a faire | Avancement
1 | Database | base.sql | creation des tables | metier | ETU003265 | 45 | 45 | 0 | 100%
2 | Infrastrucure | docker-compose.yml | Mise en place de l'environnement PHP/MySQL/TineMCE en conteneurs | integration | ETU003324 | 60 | 60 | 0 | 100%
3 | BackOffice | login | Système de connexion avec user/pass par défaut | affichage | ETU003265 | 15 | 0 | 15 | 0%
4 | BackOffice | login | Système de connexion avec user/pass par défaut | metier | ETU003265 | 15 | 0 | 15 | 0%
5 | BackOffice | login | Système de connexion avec user/pass par défaut | integration | ETU003265 | 10 | 0 | 10 | 0%
6 | BackOffice | TinyMCE | Intégration d'un éditeur type "TinyMCE" pour le contenu | metier | ETU003324 | 90 | 90 | 0 | 100%
7 | BackOffice | ajout_article | Formulaire d'ajout d'article (Titre, Contenu, Slug, Date) | affichage | ETU003265 | 15 |  | 0 | 0%
8 | BackOffice | ajout_article | Formulaire d'ajout d'article (Titre, Contenu, Slug, Date) | metier | ETU003265 | 15 |  | 0 | 0%
9 | BackOffice | ajout_article | Formulaire d'ajout d'article (Titre, Contenu, Slug, Date) | integration | ETU003265 | 20 |  | 0 | 0%
10 | BackOffice | modif_article | Gestion de la modification des articles | affichage | ETU003265 | 15 |  | 0 | 0%
11 | BackOffice | modif_article | Gestion de la modification des articles | metier | ETU003265 | 15 |  | 0 | 0%
12 | BackOffice | modif_article | Gestion de la modification des articles | integration | ETU003265 | 20 |  | 0 | 0%
13 | BackOffice | medias | Système d'upload d'images et liaison avec media_article | affichage | ETU003265 | 15 |  | 0 | 0%
14 | BackOffice | medias | Système d'upload d'images et liaison avec media_article | metier | ETU003265 | 20 |  | 0 | 0%
15 | BackOffice | medias | Système d'upload d'images et liaison avec media_article | integration | ETU003265 | 20 |  | 0 | 0%
16 | BackOffice | categorie | CRUD pour les catégories d'actualités | affichage | ETU003324 | 15 |  | 0 | 0%
17 | BackOffice | categorie | CRUD pour les catégories d'actualités | metier | ETU003324 | 20 |  | 0 | 0%
18 | BackOffice | categorie | CRUD pour les catégories d'actualités | integration | ETU003324 | 20 |  | 0 | 0%
19 | FrontOffice | liste_article | Affichage de la liste des derniers articles | affichage | ETU003324 | 15 |  | 0 | 0%
20 | FrontOffice | liste_article | Affichage de la liste des derniers articles | metier | ETU003265 | 20 |  | 0 | 0%
21 | FrontOffice | liste_article | Affichage de la liste des derniers articles | integration | ETU003324 | 20 |  | 0 | 0%
22 | FrontOffice | liste_categorie | Affichage de la liste des categorie | affichage | ETU003324 | 10 |  | 0 | 0%
23 | FrontOffice | liste_categorie | Affichage de la liste des categorie | metier | ETU003324 | 10 |  | 0 | 0%
24 | FrontOffice | liste_categorie | Affichage de la liste des categorie | integration | ETU003324 | 10 |  | 0 | 0%
25 | FrontOffice | filtrage_article | Filtrer les articles par date,categorie, mot cle | affichage | ETU003265 | 20 |  | 0 | 0%
26 | FrontOffice | filtrage_article | Filtrer les articles par date,categorie, mot cle | metier | ETU003265 | 20 |  | 0 | 0%
27 | FrontOffice | filtrage_article | Filtrer les articles par date,categorie, mot cle | integration | ETU003265 | 20 |  | 0 | 0%
28 | FrontOffice | singlePage | Affichage d'un article complet via son Slug | affichage | ETU003265 | 20 |  | 0 | 0%
29 | FrontOffice | singlePage | Affichage d'un article complet via son Slug | metier | ETU003265 | 20 |  | 0 | 0%
30 | FrontOffice | singlePage | Affichage d'un article complet via son Slug | integration | ETU003265 | 20 |  | 0 | 0%
31 | FrontOffice | .htaccess | Mise en place du .htaccess pour des URLs normalisées | integration | ETU003265 | 45 |  |  | 0%
32 | FrontOffice | Balises Meta | Dynamisation des titres h1-h6 et balises meta description | metier | ETU003324 | 40 |  |  | 0%
33 | Qualite | Lighthouse | Audit de performance et accessibilité (Mobile/Desktop) | integration | ETU003324 | 40 |  |  | 0%
34 | Livraison | documentation | Rédaction du document technique et modélisation | metier | ETU003324 | 60 |  |  | 0%
35 | Optimisation |  | Optimiser | integration | ETU003324 | 60 |  |  | 0%

## Recap
Étiquettes de lignes | Somme de Estimation | Somme de Temps passé | Somme de Reste a faire
ETU003265 | 425 | 45 | 40
ETU003324 | 410 | 150 | 0
Total général | 835 | 195 | 40
Avancement | 23.35%

## Avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
895 | 195 | 700 | 21.79% | 0%